附件3

衡水市省第二轮生态环境保护督察期间发现生态环境问题（57）整改验收销号确认表

填报单位： 衡水市生态环境局  衡水市财政局  时间：2021年 8月 10日

| 整改问题 | 项目资金拨付进度慢。2018年下游受污染区域补偿专项资金桃城区1435万元、冀州区2018万元、高新区425万元、武邑县405万元，2019年中央大气污染防治专项资金景县495万元、武邑县700万元，2019年中央农村环境综合整治资金景县1060万元，2020年3月3日至2020年5月12日进行审计，尚未分配使用。 |
| --- | --- |
| 整改目标 整改时限 | 整改目标：督促相关县市区政府加快专项资金分配，推动项目进展和资金支出进度。 整改时限：按各县市区承诺时间完成整改。 |
| 整改情况 | 整改情况：截至2021年5月底，7个项目除质保金外全部支出，整改完成。 |
| 现场核查 情 况 | 核查情况：截至2021年5月底，7个项目除质保金外全部支出，整改完成。 |
| 验收时间及 验收结论 | 验收时间：2021年6月1日—2021年6月23日 验收结论：截至2021年5月底，7个项目除质保金外全部支出，整改完成，可以验收。 |
| 责任单位 主要负责同志 | 桃城区、冀州区、武邑县、景县人民政府及衡水高新区管委会负责同志已在县级销号确认表上签字。 |
| 核查人 |  |
| 部 门 主要负责同志 |  |

附件4

衡水市省第二轮生态环境保护督察期间发现生态环境问题整改

“四个清单”

填报单位： 衡水市生态环境局   衡水市财政局               填报时间： 2021 年  8月 10 日

| 序号 | 问题清单 | 整改清单 |  |  | 责任清单 |  | 效果清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整改目标 | 整改 时限 | 整改措施 | 责任人 | 责任单位 | 是否整改完成 | 是否验收完成 | 整改情况 |
| 57 | 项目资金拨付进度慢。2018年下游受污染区域补偿专项资金桃城区1435万元、冀州区2018万元、高新区425万元、武邑县405万元，2019年中央大气污染防治专项资金景县495万元、武邑县700万元，2019年中央农村环境综合整治资金景县1060万元，2020年3月3日至2020年5月12日进行审计，尚未分配使用。 | 督促相关县市区政府加快专项资金分配，推动项目进展和资金支出进度。 | 按各县市区承诺时间完成整改。 | 一是2020年8月，市生态环境局、财政局对项目资金支出缓慢的县市区政府进行专项督导，并听取专项资金支出计划的汇报。二是从9月开始，各县市区每月5日前向衡水市生态环境局、衡水市财政局报送《生态环保专项资金支出情况月报表》。三是2020年11月，对项目进展仍然缓慢的县市区政府进行约谈。四是2021年4月，联合对武邑县人民政府下达督导函，要求加快405万元资金支出。 | 相关县市区政府主管县长 | 相关县市区人民政府 | 是 | 是 | 截至2021年5月底7个项目全部完成整改。 |

填报人： 李淑荷 刘欢              联系电话：2126596  2104166